Općinsko vijeće

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) te članka 52 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja (Narodne novine 66/21)  i članka  31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 3. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2025. godine, donosi

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2026.-2029. godine

na području Općine Konavle

I. UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog  i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne, i područne (regionalne)  samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite (čl.16. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Sukladno navedenom, a temeljem čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu Smjernice) za četverogodišnje razdoblje, koje se u pravilu podudaraju sa mandatnim razdobljem čelnika JLS (čl.48 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja).

II. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KONAVLE

Temeljem čl. 49. st. 2 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, (u daljnjem tekstu Pravilnika) Smjernicama se:

- Na temelju procjene rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima odnosno smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti, koje su na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja,

- Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama

- Jačanje kompetencija operativnih snaga civilne zaštite u postupanju prema ranjivim skupinama u slučaju velike nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe, opremanje)

. Usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga (u daljnjem tekstu OS) sustava civilne zaštite, odnosno operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama

- Poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći

- Planira osiguranje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od četiri (4) godine

U cilju realizacije navedenih postupaka i radnji, sukladno članku 50. Pravilnika, Smjernicama se definiraju:

- pojedinačni ciljevi

- sveukupni cilj

- Konkretni koraci i Potrebne mjere:

    - u području normiranja

    - u području preventive

    - u području planiranja

    - u području operativnog djelovanja

    - u području financiranja

U tom smislu, za realizaciju ciljeva i mjera razrađuju se koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i svake pojedine operativne snage sustava civilne zaštite. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- stožer civilne zaštite

- operativne snage vatrogastva

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

- udruge

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite

- koordinatori na lokaciji

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Ciljevi navedeni u Smjernicama utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:

- preventivne mjere i

- razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta.

III. RAZRADA SMJERNICA

Procjenom rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Konavle definirani su rizici koji predstavljaju moguću ugrozu za stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku Općine Konavle. To su:

1. Potres

2. Poplava

3. Ekstremne temperature

4. Epidemije i pandemije

5. Tehničko-tehnološka katastrofa s opasnim tvarima

Vrednovanjem navedenih rizika uz primjenu ALARP načela dobiven je slijedeći rezultat:

1. Neprihvatljivi rizici:

- Potres

2. Tolerirani rizici:

- Ekstremne vremenske pojave-visoke temperature

- Epidemije i pandemije

- Tehničko-tehnološka katastrofa

3. Prihvatljivi rizici:

- Poplava

Spremnost operativnih kapaciteta da reagiraju na navedene rizike, u cijelosti je ocijenjena  visokom, no ima izražena odstupanja pojedinih operativnih snaga.

U dijelu II ovih Smjernica navedeno je da se istima definiraju ciljevi, potrebne mjere i konkretni koraci u narednom četverogodišnjem razdoblju.

Sveukupni cilj koji proizlazi iz Procjene rizika je da:

1, tolerirani rizici postanu prihvatljivi

2. neprihvatljivi rizici postanu tolerirani.

Pojedinačni ciljevi:

- vezano uz točku 1:

- vršiti kontinuirano daljnje opremanje gotovih snaga učinkovitom opremom i sredstvima kako bi isti mogli što kvalitetnije odgovoriti na moguće prijetnje navedenih rizika

- vršiti stalnu, kontinuiranu edukaciju stanovništva po pojedinim područjima ugroze kako bi se umanjile posljedice istih na stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku

- vezano uz točku 2:

- preventivno djelovanje korištenjem naprednih tehničkih mogućnosti i materijala

- budućim svrsishodnim planiranjem zahvata u prostoru Općine kojima se bitno umanjuju posljedice navedenih rizika (potresa i tehničko-tehnoloških nesreća)

Konkretni koraci i potrebne mjere:

- u području normiranja

    - imenovanje novog Stožera CZ nakon svakih lokalnih izbora

    - imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te stalno ažuriranje popisa istih

    - određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni rizika te stalno ažuriranje popisa istih

    - određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika te upoznavanje istih sa zadaćama

- u području preventive

    - edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine ugroze putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka po mjesnim odborima

    - edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza

    - edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim ugrozama

    - učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno planiranje na području Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u Procjeni rizika

- u području planiranja

    - Izrada nove Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite u zakonski predviđenim rokovima

    - kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama

    - izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili velike nesreće za povjerenike civilne zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa

    - izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga civilne zaštite

- u području operativnog djelovanja

    - ustrojavanje evidencije operativnih snaga

    - nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i mogućnostima

    - provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga

    - izrada plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora na lokaciji i voditelja skloništa

- u području financiranja

    - prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom osnovom za pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite u svim njegovim dijelovima i aktivnostima

    - sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite

    - osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za provođenje sustava civilne zaštite

    - osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje tematskih vježbi

Sukladno čl. 50 stavak 3 Pravilnika, Smjernicama se, za četverogodišnje razdoblje, po grupama/subpodručjima razrađuju koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i svake pojedine operativne snage sustava civilne zaštite.

IV. RAZRADA SMJERNICA PO GODINAMA I SNAGAMA

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema  članku 20. Zakona o sustavu CZ te njihovu međusobnu koordinaciju, suradnju i usklađenost u djelovanju. U tom cilju, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ biti će usmjerene na slijedeće:

- imenovanje novog Stožera CZ nakon lokalnih izbora

- izrade nove Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite

- imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te stalno ažuriranje popisa istih

- određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni rizika te stalno ažuriranje popisa istih

- određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika te upoznavanje istih sa zadaćama

| Konkretni koraci i potrebne mjere | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U području normiranja |  |  |  |  |
| - imenovanje novog Stožera CZ nakon lokalnih izbora |  |  |  | X |
| - imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite, te stalno ažuriranje popisa imenovanih povjerenika CZ i njihovih zamjenika | X |  |  |  |
| - određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni rizika te stalno ažuriranje popisa istih | X |  |  |  |
| - dostavljanje izvoda iz Odluke o pravnim osobama navedenim subjektima te upoznavanje istih sa zadaćama | X |  |  |  |
| - ustrojavanje potrebnih evidencija OS | X |  |  |  |
| - usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ | X | X | X | X |
| U području preventive |  |  |  |  |
| - edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine ugroze putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka | X | X | X | X |
| - edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza | X | X | X | X |
| - edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim ugrozama | X | X |  |  |
| - učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno planiranje na području Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u Procjeni rizika | X | X | X | X |
| U području planiranja |  |  |  |  |
| - izrada nove Procjene rizika i Plana djelovanja CZ | X |  |  | X |
| - Izrada novih Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite 2030-2033 |  |  |  | X |
| - kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama | X | X |  |  |
| - izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili velike nesreće za povjerenike civilne zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa |  | X |  |  |
| - izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga civilne zaštite | X | X | X | X |
| U području operativnog djelovanja |  |  |  |  |
| - ustrojavanje evidencije operativnih snaga | X | X | X |  |
| - nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i mogućnostima | X | X | X | X |
| - provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga | X | X | X | X |
| - izrada i ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora na lokaciji i voditelja skloništa | X | X | X | X |
| U području financiranja |  |  |  |  |
| - prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom osnovom za pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite u svim njegovim dijelovima i aktivnostima | X | X | X | X |
| - sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite | X | X | X | X |
| - osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za provođenje sustava civilne zaštite | X | X | X | X |
| - osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje tematskih vježbi | X | X | X | X |

2026. godina:

Stožer civilne zaštite Općine Konavle

- održati polugodišnje sastanke stožera CZ - prvi i treći kvartal 2026. godine

- edukacija novih članova stožera CZ

- sudjelovanje u pripremi vježbe CZ planirane za 2026. godinu - drugi kvartal 2026.

- analiza rada u 2026. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2027. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2026. godini - četvrti kvartal 2026.

- donošenje Odluke o koordinatorima na lokaciji sukladno ugrozama navedenim u novoj Procjeni rizika od 2026. godine-drugi kvartal 2026.

- sudjelovanje u izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Konavle

- sudjelovanje u izradi Plana djelovanja civilne zaštite za područje općine Konavle

- donošenje Odluke o koordinatorima na lokaciji sukladno ugrozama navedenim u novoj Procjeni rizika od 2022. godine - drugi i treći kvartal 2026.

Operativne snage vatrogastva

- Upoznavanje predstavnika vatrogastva sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u realizaciji Plana djelovanja CZ

- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2026.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme za potrebe JVP-a i DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Vršenje liječničkih pregleda za pripadnike JVP-a i DVD-a sa područja Općine Konavle

- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

- Upoznavanje predstavnika Crvenog križa sa novom Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ

- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2026.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika

- Kontrola i održavanje opreme

- Redovne aktivnosti GDCK Dubrovnik

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Dubrovnik

- Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa novom Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ

- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2026.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu

- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Redovne aktivnosti HGSS-a

Postrojbe i povjerenici civilne zaštite

- Donijeti Odluku o raspuštanju postrojbe CZ temeljem zaključaka procjene rizika - drugi kvartal 2026.

- Izvršiti odabir povjerenika temeljem Odluke o imenovanje povjerenika CZ i njihovih zamjenika - drugi kvartal 2026.

- Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Konavle - treći kvartal 2026.

- Opremanje povjerenika CZ nužnom opremom - do kraja 2026.

Udruge

- Održati sastanak sa predstavnicima udruga i upoznati ih sa Procjenom rizika i njihovom ulogom u sustavu CZ  - druga polovina 2026.

- Izraditi evidenciju Udruga sa pregledom broja pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u sustavu CZ - prva polovina 2026.

Koordinatori na lokaciji

- Donijeti novu Odluku o koordinatorima na lokaciji - treći kvartal 2026.

- Ustrojiti popis koordinatora na lokaciji za svaku ugrozu navedenu u procjeni rizika- treći kvartal 2026.

- Održati sastanak sa istima te ih upoznati sa zadaćama - druga polovina 2026.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

- Donijeti novu Odluku o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Konavle -drugi kvartal 2026.

- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te ih unijeti u evidencijski karton E-PO - treći kvartal 2026.

- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ - druga polovica 2026.

- Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne napraviti - druga polovica 2026.

2027. godina:

Stožer civilne zaštite Općine Konavle

- održati polugodišnje sastanke stožera CZ – prvi i četvrti kvartal 2027

- sudjelovanje u pripremi vježbe CZ planirane za 2027. godinu - drugi kvartal 2027.

- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2027. poradi izrade Analize stanja sustava CZ - treći kvartal 2027.

- analiza rada u 2027. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2028. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2027. godini - četvrti kvartal 2027.

Operativne snage vatrogastva

- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2027.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme

- Vršenje liječničkih pregleda za pripadnike JVP-a i DVD-a sa područja Općine Konavle

•	Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2027.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Kontrola i održavanje opreme

- Redovne aktivnosti GDCK Dubrovnik

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2027.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu

- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Redovne aktivnosti HGSS-a

Povjerenici civilne zaštite

- Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, ažurirati podatke o istima, provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Konavle

Udruge

- Održati sastanak sa predstavnicima udruga i upoznati ih sa Planom djelovanja civilne zaštite i njihovom ulogom u sustavu CZ

- Izraditi evidenciju Udruga sa pregledom broja pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u sustavu CZ

Koordinatori na lokaciji

- Izvršiti obučavanje koordinatora na lokaciji po pojedinim ugrozama a sukladno Planu djelovanja civilne zaštite

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

- Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati evidencije istih

- Upozoriti navedene pravne osobe o potrebi izrade Operativnog plana zaštite i spašavanja

2028. godina:

Stožer civilne zaštite Općine Konavle

- održati polugodišnje sastanke stožera CZ i upoznati isti sa predstojećim obvezama

- Odrediti termin i vrstu vježbe za 2029. godinu - drugi kvartal 2028.

- sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ planirane za 2028. godinu - drugi kvartal 2028.

- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2028. poradi izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal 2028.

- analiza rada u 2028. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2029. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2028. godini - četvrti kvartal 2028.

Operativne snage vatrogastva

- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2028.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme za potrebe JVP-a i DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Vršenje liječničkih pregleda za pripadnike JVP-a i DVD-a sa područja Općine Konavle

- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2028.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika

- Kontrola i održavanje opreme

- Redovne aktivnosti GDCK Dubrovnik

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2028.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu

- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Redovne aktivnosti HGSS-a

Povjerenici civilne zaštite

- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ

- Izvršiti eventualne zamjene određenih povjerenika

- Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika

Udruge

- Ažurirati pregled udruga te broja članstva istih, kao i kontakt osoba za slučaj uključivanja u vježbu ili stvarnu situaciju vezanu uz potrebe CZ na terenu

Koordinatori na lokaciji

- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ

- Izvršiti eventualne zamjene određenih koordinatora

- Vršiti uvježbavanje koordinatora po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

- Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati evidencije istih

- Provjeriti posjedovanje Operativnog plana pojedinih pravnih osoba koje su u obvezi izrade istog

2029. godina:

Stožer civilne zaštite Općine Konavle

- održati polugodišnje sastanke stožera CZ - tokom 2029.

- Odrediti termin i vrstu vježbe za 2030. godinu - drugi kvartal 2029.

- sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ planirane za 2029. godinu - drugi kvartal 2029.

- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2029. poradi izrade Analize stanja sustava CZ - treći kvartal 2029.

- analiza rada u 2029. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2030. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2029. godine - četvrti kvartal 2029.

- Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ za razdoblje 2030-2033. - četvrti kvartal 2029.

- Sudjelovati u izradi nove Procjene rizika - druga polovica 2029.

Operativne snage vatrogastva

- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2029.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme za potrebe JVP-a i DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Vršenje liječničkih pregleda za pripadnike JVP-a i DVD-a sa područja Općine Konavle

- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

- Upoznavanje predstavnika Crvenog križa sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u izradu Plana djelovanja CZ

- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2029.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu

- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika

- Kontrola i održavanje opreme

- Redovne aktivnosti GDCK Dubrovnik

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

- Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u izradu Plana djelovanja CZ

- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2029.

- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu

- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Konavle

- Redovne aktivnosti HGSS-a

Povjerenici civilne zaštite

- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ

- Izvršiti eventualne zamjene određenih povjerenika

- Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika

Udruge

- Ažurirati pregled udruga te broja članstva istih, kao i kontakt osoba za slučaj uključivanja u vježbu ili stvarnu situaciju vezanu uz potrebe CZ na terenu

Koordinatori na lokaciji

- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ

- Izvršiti eventualne zamjene određenih koordinatora

- Vršiti uvježbavanje koordinatora po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

- Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati evidencije istih

- Provjeriti posjedovanje Operativnog plana pojedinih pravnih osoba koje su u obvezi izrade istog

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Smjernice se donose kao temelj za provođenje odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite u cilju koordinacije svih subjekata sustava civilne zaštite u provođenju njihovih aktivnosti.

Ove Smjernice objavit će se u Službenom glasniku Općine Konavle

KLASA: 240-01/25-01/11

UR. BROJ: 2117-2-05/02-25-1

Cavtat, 17. prosinca 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović