
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/15.889.8, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Konavle na ………. sjednici održanoj dana ………. 2026. godine prihvatilo je



IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

[bookmark: _Hlk227681125]Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 11/24, 10/25) planiran je u iznosu 3.116.025 €. Preraspodjelama proračuna ovaj program je planiran u iznosu 3.213.255 €.
Program građenja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu 1.292.819 € od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 62.234,75 €, komunalne naknade 130.985,15€, donacija 46.996 €, prihoda od prodaje zemljišta 22.224,90 €, pomoći 217.515,12 €, boravišne pristojbe 19.200 €, te drugih prihoda proračuna 793.663,08 €. 

Članak 2.

	GODINA
	IZNOS (€)

	IZVRŠENO 2024.
	1.856.113,59

	PLANIRANO 2025.
	3.116.025,00

	PRERASPODJELE 2025.
	3.213.255,00

	IZVRŠENO 2025.
	1.292.819,00



	R.
br.
	Aktivnost
	Opis
	Planirana vrijednost
	Izvršenje (€)
	Izvori sredstava

	I
	
	PROGRAM 2092: 
Gradnja komunalne infrastrukture
	
	
	

	I.1.
	
	Nerazvrstane ceste
	
	2.103.550
	466.662,13
	

	I.1.1.
	A209202
	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova na području Općine
	- izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste sa pratećom cestovnom infrastrukturom:
-  izrada prijedloga za područje Cavtata, Oboda i Zvekovice
 - drugi lokaliteti po potrebi 
	34.000
	23.375,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, ostali prihodi proračuna

	I.1.2.
	T209205
	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama (ŽUC i Hrvatske ceste) 
	- sufinanciranje zajedničkih projekata gradnje sa ŽUC-om: 
izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na dionici L-69057 Dubravka – Debeli brijeg i izmještanje lokalne ceste
- drugi projekti
	0
	0,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi

	I.1.3.
	T209211
	Izgradnja nogostupa Poluganje
	· gradnja nogostupa cca 150 metara
	0
	0,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi,

	I.1.4.
	K209215
	Nogostup s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom naselje Zvekovica
	-oborinska odvodnja i javna rasvjeta uz nogostup na lokaciji od skladišta građevnog materijala do Oboda duljine 160 m uz državnu cestu 
	30.000
	0,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prodaja nefinancijske imovine

	I.1.5.
	K209216
	Nogostup naselje Čilipi
	-izrada projektne dokumentacije za potrebe pripreme i izgradnje nogostupa kroz naselje (prema naselju Popović, od D8 do Masješa cca 2270 metara), rad u fazama (izgradnja u suradnji s ŽUC-om)
	266.375
	255.575,41
	komunalni doprinos, opći prihodi

	I.1.6.
	T209218
	Nogostup naselje Gruda, Tušići i drugo
	nogostup cca 100 
	0
	0
	Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi

	I.1.7.
	K209220
	Nogostup Čilipi - Zvekovica
	Izrada projekta
	29.900
	9.900,00
	Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi

	I.1.8.
	K209223
	Cesta Prahivac - Epidaurus
	izrada idejnog rješenja i dobivanje dozvola za prometnicu Prahivac 
	47.375
	40.250,00
	Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi

	I.1.9.
	A209227
	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
	- geodetski elaborati izvedenog stanja za uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama:
	28.200
	10.742,50
	komunalni doprinos, opći prihodi,

	
	
	
	- Cavtat / Tiha / Obod / Poluganje / Mećajac
	10.000
	1.875,00
	

	
	
	
	- Gruda – glavna prometnica kroz naselje nakon asfaltiranja i dovršenje izgradnje kanalizacijskog sustava
	10.000
	0,00
	

	
	
	
	Čilipi
	0
	0,00
	

	
	
	
	- drugi prioritetni projekti po potrebi
	8.200
	8.867,50
	

	I.1.10.
	K209230
	Rekonstrukcija raskrižja, dionica ŽC, ulaz prema budućoj  OŠ 
	Izrada projektne dokumentacije, uređenje pristupa zemljištu, uređenje pravnih odnos s Županijskom upravom za ceste i drugo
	0
	0
	komunalni doprinos, komunalna naknada, prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	I.1.11.
	K209231
	Kružni tok, D8, buduća poduzetnička zona
	- izrada projektne dokumentacije i izgradnja
	527.700
	17.512,50
	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	I.1.12.
	K209232
	Prometna infrastruktura – buduća poduzetnička zona
	- izrada projektne dokumentacije (projekti)
- radovi izgradnje
	430.000
	0,00
	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	I.1.13.
	K209233
	Energetska infrastruktura – buduća poduzetnička zona
	- izrada projektne dokumentacije (projekti)
- radovi izgradnje
	430.000
	0,00
	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	I.1.14.
	K209235
	Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom
	- izrada projektne dokumentacije 
- radovi rekonstrukcije
	280.000
	109.297,72
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi

	I.2.
	
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	
	201.455
	190.448,89
	

	I.2.1.
	K209201
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: 
- trgovi, plaže, šetnice 
	
	190.455
	190.448,89
	

	I.2.1.a.
	
	· uređenje plaže i šetnice
	projektna dokumentacija krajobraznog / arhitektonskog uređenja, šetnice, kupališta i luke u Moluntu
- radovi
	0
	0,00
	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.1.b.
	
	· izrada projekta uređenja gradske plaže
	· gradska plaža Cavtat
	10.600
	
	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.1.c.
	
	· radovi uređenja plaže
	· - plaža ispred vile Banac
	90.000
	135.336,39
	

	I.2.1.d.
	
	· izrada projekta uređenja šetnice
	· šetnica Rat, Cavtat,
· plato na predjelu Ravnice
	5.000
	4.100,00
	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi

	[bookmark: OLE_LINK3]I.2.1.e.
	
	· izrada glavnog projekta uređenja 
	· riva Cavtat
	9.000
	0,00
	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.1.f.
	
	· izrada glavnog projekta uređenja i uređenje
	· pretovarna stanica Cavtat
	10.000
	10.000,00
	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.1.g.
	
	· uređenje vidikovca
	· Vidikovac Velji do
	60.000
	0,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.1.h.
	
	· Izrada projekta uređenja javne površine Cavtat 
	· Zelena mreža Cavtat (izrada projektne dokumentacije uređenja javnih površina 
· -usluge
	0
	28.750,00






6.250,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.1.i.
	
	· Park obitelji Račić 
	· - izrada geodetsko situacijskog snimka stvarnog stanja
	0
	6.012,50
	komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi

	I.2.2.
	T209224
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: 
- ulice, stube 
	
	11.000
	0,00
	

	I.2.2.a.
	
	Ulica kneza Domagoja, Cavtat
	-  izrada glavnog projekta za rekonstrukciju (rekonstrukcija u fazama) Ulica kneza Domagoja, Cavtat
- projekt zaštite i konzervacije ostataka rimskog akvadukta u Ulici kneza Domagoja, te uređenje okolnog prostora

- radovi u fazama
	11.000














	0,00
	komunalni doprinos, opći prihodi

	I.3.
	
	Javna parkirališta 
	Vrsta poslova
	328.750
	270.655,81
	

	I.3.1.
	A209209
	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 
	
	328.750
	270.655,81
	

	I.3.1.a.
	
	- uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i na glavni parking s radovima uređenja
	- nadzorne kamere parking za kontrolu ulaska/izlaska,
 -- drugi radovi
- oprema

	
46.300

16.000
7.000
	
0,00

312,50
0,00
	komunalni doprinos,  opći prihodi

	I.3.1.b.
	
	· uređenje parkirališta Tiha
	ograda
	59.450
	18.465,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

	I.3.1.c.
	
	· parking ambulanta Cavtat
	· otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije
	0
	0,00
	doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

	I.3.1.d.
	
	· parking Gruda
	· tamponiranje, uređenje, vertikalna i horizontalna signalizacija
	200.000
	186.727,51
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

	I.3.1.e.
	
	· parking Zvekovica
	· uređenje, vertikalna i horizontalna signalizacija
	0,00
	32.275,80
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

	I.3.1.f.
	
	· javne prometne površine
	· izrada projektne dokumentacije za zonu javnog parkinga u uvali Tiha
	0,00
	32.875,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

	
	
	
	
	
	
	

	I.4.
	
	Javne garaže 
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	
	
	-

	I.5.
	
	Javne zelene površine
	Vrsta poslova
	260.000
	146.460,92
	

	I.5.1.
	A209226
	Javne zelene površine: uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda
	
	260.000
	146.460,92
	

	I.5.1.a.
	
	- dječje igralište Vodovađa 
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	35.000
	0,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći

	I.5.1.b.
	
	 -dječja igrališta Pločice
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	35.000
	4.068,75
	komunalni doprinos, opći

	I.5.1.c.
	
	 -dječja igrališta Močići
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	40.000
	36.556,05
	komunalni doprinos, opći

	I.5.1.d.
	
	 -dječja igrališta Cavtat, Tiha
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	0
	1.868,75
	komunalni doprinos, opći

	I.5.1.e.
	
	 -dječja igrališta Poljice
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	30.000
	29.265,70
	komunalni doprinos, opći

	I.5.1.f.
	
	 -dječja igrališta Gruda
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	40.000
	43.894,50
	komunalni doprinos, opći

	I.5.1.g.
	
	 -dječje igralište Palje Brdo
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	30.000
	22.497,48
	komunalni doprinos, opći

	I.5.1.h.
	
	 -igrališta dječji vrtići,
 drugo po zahtjevu i mogućnostima
	- građevinski radovi uređenja
- opremanje
	50.000
	8.309,69
	komunalni doprinos, opći

	I.6.
	
	Građevine i uređaji javne namjene
	Vrsta poslova
	25.000
	0,00
	

	I.6.1.
	T209212
	Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina
- nabava novih klupa
	- opremanje (nabava novih klupa šetnica Rat i Tiha)
	10.000
	0,00
	komunalni doprinos

	I.6.2.
	A209225
	Građevine i uređaji javne namjene: -autobusna stajališta i nadstrešnice
	- pripremni radovi za postavljanje autobusnih čekaonica, 
- nabava i postavljanje čekaonica 
- Vitaljina, Đurinići, Drvenik, Močići, betonske čekaonice
	15.000
	0,00
	komunalni doprinos, opći prihodi ,pomoći

	I.7.
	
	Javna rasvjeta
	Vrsta poslova
	284.500
	209.400,25
	

	I.7.1.
	K209203
	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete
	proširenje mreže javne rasvjete:
- Cavtat: - Cavtat: Ulica Juraja Dalmatinca, Konavoska ulica, Ključice, Ulica S.S. Kranjčevića – Sarajevsko naselje, Tiha i drugi prostori po zahtjevu
Čilipi – uz novi nogustup,
Zvekovica 
Obod, 
- Vitaljina:
- Đurinići donji – 
Molunat,
- Močići,
- Dunave,  
- Donja Duba: 
- Poljice: od Crkve Sv.Ane do autobusne postaje
- Pridvorje: -  
- Popovići: 
-drugo po zahtjevu
	252.000
	208.726,75
	komunalni doprinos,
prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	I.7.2.
	K209204
	Rekonstrukcija javne rasvjete: Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete
	- energetski učinkovita javna rasvjeta za igrališta
	32.500
	673,50
	opći prihodi, komunalni doprinos,
prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	I.8.
	
	Groblja i prateći objekti
	Vrsta poslova
	10.000
	9.000,00
	

	I.8.1.
	T209221
	Proširenje groblja Gruda 
	-projektiranje
-i izgradnja 3 grobnice (socijala)

	0
	0,00
	komunalni doprinos, komunalna naknada, donacija 

	I.8.2.
	T209222
	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom (mrtvačnica, grobnica)
	
 - projekt uređenja groblja Cavtat prema smjernicama konzervatorskog odjela
- uređenje

	10.000




0,00
	4.600,00




4.600,00

	komunalni doprinos,  turistička pristojba, prihod od prodaje nefinancijske imovine,  turistička pristojba

	Ukupno Program 2092
	3.213.255
	1.292.819,00
	



[bookmark: _Hlk135125987]Rashodi najvećeg broja projekata i aktivnosti unutar programa građenja komunalne infrastrukture izvršeni su manje od plana. Općina ima osigurana sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni za radove i izradu projektne dokumentacije što najvećim dijelom nije iskorišteno. Naime, cjelokupan postupak radova je ovisio o izmještanju VOR-a u području buduće poduzetničke zone, odnosno radovima čiji izvršenje je ovisilo o odobrenju zračne luke. Nakon što je obavljeno izmještanje VOR-a, postupak radova može početi tek nakon završetka svih poslova projektiranja i dobivanja potrebnih odobrenja i dozvola. Također, za dio ugovorenih radova / izrade projekata nisu ispostavljeni računi jer nisu bili dovršeni u 2025. godini te su rashodi manji od planiranih.

	I.1.
	Nerazvrstane ceste



K209202: Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 34.000 €. U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta i javnih prometnih površina. 

6ashodi su izvršeni u iznosu 23.375 € ili 68,8 % plana. Rashodi su manji od planiranih jer nije okončana analiza postojećeg stanja cestovne mreže.

Rashodi u 2025. godini u iznosu 23.375 € odnose se na:
· izrada glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste D8 u cilju izrade „Lijevog skretača“ u mjestu Močići u iznosu 6.000 €, 
· izrada idejnog projekta uređenja ulice Vrelo Njirić u mjestu Ljuta u iznosu 3.000 € i geodetski situacijski snimak Vrala Njirići 875 €,
· projekt uređenja raskrižja Vojski do 3.250 €,
· projekt uređenja raskrižja Jagnjilo 2.875 €,
· izrada prometnog elaborata za potrebe uređenja prometovanja u ulici Bogišićeva Tiha (od križanja sa ulicom Plosni rat do novoizgrađenog parkirališta) 2.250 €, 
· prometni elaborat za uređenje prometovanja Šetalište Žal, Ulica Plosni Rat, Put od Oboda, prometovanje ispred hotela Albatros 1.875 €,
· izrada idejnog projekta uređenja dijela ulice Poluganje 3.250 €. 

K209215: Nogostup s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom naselje Zvekovica – u sklopu projekta u planirani rashodi u iznosu 30.000 €. Planira se urediti nogostup s javnom rasvjetom na dužini 160 m, a u okviru projekta je planirana rekonstrukcija vodovodne mreže i postavljanje kanalizacije, te rješavanje oborinske odvodnje. Rashodi nisu izvršeni u 2025. 
Prethodne godine Općina je izradila projektnu dokumentaciju nogostupa uz D8 od vijadukta Obod do raskrižja Zvekovica prema uputama Hrvatskih voda. Rashodi nisu izvršeni jer Hrvatske vode nisu doznačile Općini zahtjev za refundaciju troškova za projekt uređenja nogostupa u okviru kojeg Općina sufinancirala radove oborinske odvodnje i javne rasvjete.

K209216: Nogostup naselje Čilipi – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 266.375 €. Ovaj projekt se odvija u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje (prema naselju Popovići, od D8 do Masješa cca 2270 metara). 

Rashodi su izvršeni u iznosu 255.575,41 € i odnose se na:
· izrada geodetskih podloga i projekt nogostupa pored D8 u Čilipima u iznosu 17.700 € na temelju ugovora iz rujna 2023. godine,
· izrada troškovnika radova na projektu uređenja nogostupa uz ŽC 6240 Čilipi – Radovčići od D8 do Ulice Masješi u iznosu 1.375 €,
· građevinski i elektroinstalaterski radovi na nogostupu Čilipi u iznosu 82.591,51 € prema ugovoru iz prosinca 2024. (ugovor u iznosu 82.643,75 € s PDV-om) i usluge  nadzora stručnog nadzora u iznosu 125 €,
· radovi na gradnji nogostupa kroz mjesto Čilipi uz dio ŽC 6240 u iznosu 66.021,62 € (faza I, ukupna dužina 230,87 m, ugovor od 19.11.2024. u iznosu 82.931,25 €),
· sanacija kolinika u Čilipima u iznosu 79.520,72 € prema ugovoru od 8.4.2025 zaključenom u iznosu 81.681,25 € s PDV-om, 
· usluge stručnog nadzora radova uređenja nogostupa  preko puta izlaza iz zračne luke u iznosu 1.500 €,
· usluge stručnog nadzora nad radovima gradnje nogostupa uz dio ŽC 6240 kroz naselje Čilipi u iznosu 3.125 €,
· usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja nogostupa uz ŽC 6240 u iznosu 3.312,50 €,
· mikrolokacija postojećih EE vodova na lokaciji nogostupa uz državnu cestu D8 u Močićima u iznosu 304,06 €. 

K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 29.900 €. Projekt izgradnje nogostupa bi se odvijao u fazama, a trebao bi se odvijati u suradnji s Hrvatskim cestama. Rashodi su izvršeni manje od plana jer nije ispostavljena okončana situacija za izvedbeni projekt nogostupa.

U 2025. su izvršeni rashodi u iznosu 9.900 € i odnose se na:
· izradu izvedbenog projekta jednostranog nogostupa uz državnu cestu D8 od naselja Zvekovica do Zračne luke u iznosu 9.900 € na temelju ugovora iz listopada 2024. godine (ugovor 33.000 € s porezom na dodanu vrijednost). Prethodne 2024. godine bilo je izvršeno 6.600 €.

K209223: Cesta Prahivac  – u sklopu projekta planira se uknjižba zemljišta, te rekonstrukcija i sanacija ceste. Rashodi su planirani u iznosu 47.375 €. Izvršeni rashodi u iznosu 40.250 € se odnose na:
· izradu projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste na lokaciji Prahovac -  idejno rješenje u iznosu 13.750 €, te izrada idejnog projekta u iznosu 13.625 €,
· izrada glavnog projekta za zahvat rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D8 na lokaciji Prahivac u iznosu 12.875 € na temelju ugovora iz listopada 2024. 

A209227: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige  – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 28.200 €. Ovi rashodi se odnose na izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja, evidentiranje i uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama. Poslovi će se izvoditi u fazama. Rashodi su izvršeni u iznosu 10.742,50 € ili 38 %. Planirane su izrade geodetskih elaborata za ulice Kneza Domagoja i Frana Laureana u Cavtatu, te drugo.
[bookmark: _Hlk166237439]
Rashodi u 2024. su izvršeni u iznosu 10.447,82 € i odnose se na:
· usluge odvjetnika u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekretnini k.č. 1285/6 i 1285/9 k.o. Dubravka (svojstvo nerazvrstane ceste) u iznosu 780 €,
· izrada geodetskog snimka na nerazvrstanim cestama u Dubravci 875 €, 
· izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu Ulica SS Kranjčevića na k.č. 511/2 k.o. Cavtat u iznosu 1.875 €, 
· izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu k.o. Poljice (cesta koja spaja Poljice s Ilijinim vrhom iznosu 7.212,50 €.

Postupak evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima i provoditi će se više godina. Rashodi su izvršeni manje od planiranog jer izrada drugih elaborata i postupci evidentiranja upisa nisu mogli bili ugovoreni zbog zauzetosti drugim projektima / aktivnostima i zauzetosti ovlaštenih inženjera.

T209231: Kružni to, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona  – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2025. je planirano 527.700 €, a rashodi su utvrđeni u iznosu 17.512,50 €

Rashodi za 2025. su izvršeni u iznosu 17.512,50 € i odnose se na:
· rashode u iznosu 4.375 € za dopunu projekta nogostupa uz D8 u Čilipima na temelju ugovora iz srpnja 2024. godine,
· izradu projektne dokumentacije temelju ugovora iz srpnja 2023. godine (izrada prilaza poslovnoj zoni Čilipi uz državni cestu D8) u iznosu 13.137,50 € na temelju druge i treće privremene situacije. Ugovor je zaključen u vrijednosti 32.750 e s PDV-om (geodetski radovi, parcelacijski elaborati, geotehnički istražni radovi, građevinski projekti raskrižja, prometnica i odvodnje, projekt prometne opreme i signalizacije, elektrotehnički projekt javne rasvjeta, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole). Ukupno na temelju ugovora je izvedeno 16.790 € bez PDV-a.

Drugi rashodi nisu izvršeni, a bili su planirani u visini raspoloživih sredstava od prodaje dijela čestica zemljišta unutar poduzetničke zone. 

[bookmark: _Hlk198905792]T209232: Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone  – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2025. je planirano 430.000 €, dok je za 2025. planirano 1.610.000 €, a za 2026. je planirano 1.500.000 €. Rashodi za 2025. nisu izvršeni, a bili su planirani u visini raspoloživih sredstava od prodaje dijela čestica zemljišta unutar poduzetničke zone (početak je ovisio o izradi projektne dokumentacije).

T209233: Energetska infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone  – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2025. je planirano 430.000 €, dok je za 2025. planirano 430.000 €, a za 2026. je planirano 150.000 €.

U 2025. godini nije bilo izvršenih rashoda u okviru ove aktivnosti. Rashodi su bili planirani u visini raspoloživih sredstava od prodaje dijela čestica zemljišta unutar poduzetničke zone (početak je ovisio o izmještanju sustava navigacije unutar poduzetničke zone, te o izradi projektne dokumentacije).

K209235: Put dr. Ante Starčevića, Cavtat  – u sklopu projekta su planirani rashodi izrade projektne dokumentacije te radovi rekonstrukcije ceste s oborinskom odvodnjom. Za 2025. je planirano 280.000 €.

Rashodi za 2025. su izvršeni u iznosu 109.297,72 € i odnose se na:
· radove na uređenju prometnice i odvodnje dijela ulice Trumbićev put duljine 65 metara i Obala dr. Ante Starčevića duljine cca 500 metara u iznosu 97.797,72 € (ugovor iz veljače 2024. godine u iznosu 335.968,66 €). U veljači 2024. godine je zaključen dodatak ugovoru kojim se produžuje rok završetka radova. U prosincu 2024. zaključen je drugi dodatak ugovoru kojim je utvrđeno da se predmetni radovi obavljaju unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Cavtata i uvažavajući smjernice posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela, sukladno čemu će se radovi nastaviti nakon izrade izmjene i dopune glavnog projekta, te je pretpostavljen završetak radova do 15.2.2026.
· nadzor nad radovima uređenja prometnice i odvodnje u ulici Obala dr. Ante Starčevića u iznosu 2.826,79 €, te
· okončanu situaciju za izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice i odvodnje dijela ulice Trumbićev put duljine 65 metara i Obala dr. Ante Starčevića duljine cca 450 metara u iznosu 11.500 € (sukladno ugovoru iz veljače 2025. godine koji je bio zaključen u ukupnoj vrijednosti 11.500 € s PDV-om). 

	I.2.
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima



K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trg, šetnica, plaža i sl.) – Proračunska sredstva planirana su u iznosu 190.455 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 190.448,89 €. Planirani rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije krajobraznog / arhitektonskog uređenja šetališta, kupališta i luke u Moluntu, na idejno rješenje uređenja turističke infrastrukture šetnice Rat u Cavtatu, uređenje gradske plaže u Cavtatu i plaže ispred vile Banac, te izradu druge projektne dokumentacije. Narednih godina se planiraju radovi uređenja lokacija za koje se izradi projektna dokumentacija, a sve ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava.

U 2025. godini su izvršeni rashodi za:
· sanacija obale i radovi na uređenju plaže ispred vile Banac 71.418,14 € i nadzor nad radovima 2.250 €
· izrada projekta s troškovnikom sanacije mula i plaže ispred ex hotela Makedonija 1.062,50 €, sanacija obale i mula plaže ispred ex hotela Makedonija 50.958,25 € i nadzor nad radovima 1.500 €,
· ograda na dijelu plaže ispred vile Banac 6.522,50 €,
· ograda na plaži Račić u iznosu 1.625,00 €,
· izrada projektne dokumentacije arhitektonsko krajobrazni projekt uređenja javnih površina na katastarskim česticama (dio 9, 659, 695/5, dio 667, dio 668, 670/2, 878, dio 880/1, dio 880/4, 880/11, 880/12, 880/13, 1106 k.o. Cavtat, ukupne površine 32.330 m². Obuhvat zahvata obuhvaća cjelinu međusobno povezanih javnih prostora i pješačkih komunikacija, i to: Urbani koridor 1 (stepenišna veza), urbani koridor 2 (šetnica ispod vile Banac), urbani koridor 3 (Cavtatska riva), Trg Vlaha Bukovca te urbani koridor 4 (šetnica Rat). Planirani zahvat obuhvaća krajobrazno i urbano uređenje prostora u okviru koncepta Zelene mreže Cavtat, s ciljem revitalizacije postojećih javnih površina i pješačkih komunikacija uz očuvanje prirodnih, krajobraznih i ambijentalnih vrijednosti prostora. Rashodi su izvršeni u ugovorenoj vrijednosti 28.750 € na temelju zaključenog ugovora iz studenog 2025. godine.
· izrada projekta (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, elaborat krajobraznog uređenja) za uređenje javne površine (pretovarna zona) na dijelu č.zem. 1052 k.o. Cavtat u iznosu 10.000 € na temelju ugovora iz studenog 2024. godine,
· izrada projektne dokumentacije (glavni projekt s troškovnikom građevinsko obrtničkih radova za uređenje platoa na predjelu „Ravnica“ u Cavtatu u iznosu 4.100 € (na temelju ugovora iz veljače 2024. u iznosu 10.250 €, u 2024. godini su bili izvršeni rashodi u iznosu 6.150 €), 
· izrada geodetske snimke stvarnog stanja u svrhu projektiranja uređenja perivoja na k.č. 659, 695/5 k.o. Cavtat u iznosu 6.012,50 €,
· izrada projektne prijave na poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima 6.250 €.


T209224: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – ulice, stube i sl.  – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 11.000 €. Ovi rashodi se odnose na provedbu arheoloških istraživanja, te izradu glavnog projekta rekonstrukcije ulice kneza Domagoja, Cavtat. Rashodi nisu izvršeni jer nije bilo dodatnih zahtjeva konzervatorskog odjela za druge elaborate zaštite konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra - zaštita ostataka zida antičkog vodovoda uz Ulicu Kneza Domagoja u Cavtatu, k.č. 346 k.o. Cavtat. 

	I.3.
	Javna parkirališta 



T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 328.750 € i odnosila su se na radove investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat, nadzorne kamere za parking za kontrolu ulaska / izlaska, ogradu na parkiralištu Tiha, uređenje parkinga na Grudi, te druga pojedinačna ulaganja po potrebi. Rashodi u 2025. su izvršeni u iznosu 270.655,81 €. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu jer nije započeto uređenje parkinga u Cavtatu s nabavom nadzornih kamera, te nije dovršeno opremanje igrališta u Pločicama.

[bookmark: _Hlk166236572]Rashodi u 2025. su izvršeni u iznosu 270.655,81 €, a odnose se na:
· izrada i montaža ograde na parkingu Tiha u iznosu 15.180 € prema ugovoru iz siječnja 2025. godine i nadzor građevinskih radova u Tihoj u iznosu 3.250 € (radovi izvedeni u 2024. godini),
· izrada projektne dokumentacija za zonu javnog parkinga u uvali Tiha (analiza područja zone javnog parkinga i idejno rješenje sjevernog platoa parking zone i novog obalnog zida) u iznosu 32.875 € prema ugovoru iz studenog 2024. godine,
· uređenje parkinga na Grudi u iznosu 186.727,51 € i to:
· građevinski radovi (pripremni i zemljani) na uređenju parkirališta Gruda u iznosu 80.312,50 € prema ugovoru iz veljače 2025. godine, 
· armiranobetonski radovi potrebni za uređenje parkinga Gruda u iznosu 80.750 € na temelju ugovora iz ožujka 2025. godine, 
· izrada stepeništa i staze za pristup parkiralištu 4.407,51 € prema ugovoru iz srpnja 2025. godine,
· izrada i montaža ograde na novoizgrađenom parkingu Gruda u iznosu 19.337,50 € prema ugovoru iz lipnja 2025. godine
· stručni nadzor radova na parkiralištu Gruda 1.920 €,
· građevinski radovi uređenja parkinga na Zvekovici (uz ŽC 6239) u iznosu 31.025,80 € prema ugovoru iz veljače 2025. godine i usluge nadzora 1.250 €, 
· izrada inox stuba nosača za kamere na parkingu u Cavtatu 312,50 € i izrada table za parking Tiha 35 €.


	I.5.
	Javne zelene površine



T209226: Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda  – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 260.000 €. Ovi rashodi se odnose na pripremne radove uređenja, te nabavu i opremanje dječjih igrališta diljem Općine. Rashodi su izvršeni u iznosu 146.460,92 € ili 53,3 % plana. Rashodi su izvršeni manje od planiranog jer do konca 2025. godine jer nisu započeti radovi uređenja dječjeg igrališta u Vodovađi. 

Rashodi u 2025. se odnose na:
· radove i opremu za dječje igralište, Cavtat, centar, tucanik i mreže protiv korova u iznosu 1.868,75 €,
· uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Močićima 36.556,05 € (oprema 30.863,55 € i priprema podloge – betoniranje 5.692,50 €), 
· uređenje i opremanje dječjeg igrališta na Grudi (Gnjile) 43.894,50 € (oprema 32.870 €, priprema podloge – betoniranje 5.692,50 €, ograda 5.332,00 €), 
· radove pripreme terena i uređenja terena (betoniranje) za dječje igralište u Pločicama 4.068,75 €. 
· uređenje i opremanje dječjeg igrališta na Poljicu 29.265,70 € (oprema 32.870 €, priprema podloge – betoniranje 5.692,50 €, ravnanje terena, uklanjanje starog suhog drveća, nabava i nasipavanje tamponom 4.237,50 €), 
· opremanje dječjeg igrališta na Paljeg brda 22.497,48 € (oprema), 
· zamjenu opreme na igralištu u Stravči i uređenje igrališta (pocinčane cijevi) 8.309,69 €.

	I.6.
	Građevine i uređaji javne namjene



T209212: Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu projekta su planirana sredstva za nabavu novih klupa i druge opreme na javnim površinama u iznosu 10.000 €. Rashodi nisu izvršeni. Ovi rashodi se, između ostalog, planiraju za potrebe iznenadnih zamjena komunalne opreme zbog čega nisu izvršeni iako su planirani

T209225: Građevine i uređaji javne namjene – autobusna stajališta, nadstrešnice  – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 15.000 €. Ovi rashodi se odnose na nabavu i postavljanje autobusnih čekaonica na više mjesta diljem Općine. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Općine, na samim autobusnim ugibalištima. Rashodi nisu izvršeni. U 2025. godini nisu postavljane nove čekaonice, a planirano postavljanje čekaonica ovisi o dobivanju svih potrebnih dozvola od nadležnih tijela (Hrvatske ceste, Županijske ceste).

	I.7.
	Javna rasvjeta



K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 252.000 € sukladno Programu gradnje, zaprimljenim zahtjevima i potrebama. Rashodi su izvršeni u iznosu 208.726,75 € i odnose se na:
· postavljanje rasvjete na više mjesta diljem Općine: led svjetiljke za rasvjetu 12.079,50 €, Gruda uz D8 magistralu 70.916,06 € i stručni nadzor postavljanja rasvjete 1.250 €, rasvjeta igralište Gruda-Gnjile 4.466,88 €, Gruda – Bačev do 13.319,98 €, Gruda parking 9.115,95 €, Tiha (Cavtat) parking 14.261,73 €, Cavtat 29.004,08 € (Ulica SS Kranjčevića, Trumbićev put, ulica Antuna Mihanovića), Zastolje 5.956,25 €, Poljice 5.518,75 €, Obod (uključujući rasvjetu za boćarsko igralište i odlagalište otpada) 5.363,43 €, Zvekovica parking 2.855,33 €, Zvekovica – Mećajac (uz D8 i ŽC) 2.752,13 €, te više drugih lokacija (Jasenice, Tušići, Komaji, Vitaljina, Vodovađa, Molunat, Lovorno, Uskoplje, Popovići, Poljice, Zvekovica, Gruda više pojedinačnih lokacija) u ukupnom iznosu 31.866,68 €.

K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu projekta rashodi su planirani rashodi u iznosu 32.500 €. U okviru ovog projekta planirana je rekonstrukcija javne rasvjete kroz projekt povećanja učinkovitosti sustava zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim. 

Izvršeni rashodi u iznosu 673,50 € se odnose na postavljanje reflektora na boćarsko igralište u Lovornom.

	I.8.
	Groblja i prateći objekti



T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom – u sklopu navedenog projekta je planirano uređenje parka oko mauzoleja, te izrada projektne dokumentacije u vrijednosti 10.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 9.200 € što čini 92% projekta. Rashodi su izvršeni manje od planiranog jer su manje od planiranog izvršeni rashodi za izradu projektne dokumentacije. 

Rashodi 2025. su izvršeni u iznosu 9.200 € i odnose se na:
· tucanik za vrtnu stazu oko mauzoleja Račić u Cavtatu u iznosu 4.600 €,
· izradu idejnog projekta s 3D vizualizacijom u iznosu 4.600 € (ugovor iz veljače 2024. u iznosu 11.500 € za izradu projektne dokumentacije za uređenje prostora oko mauzoleja Račić i groblja Svetog Roka u Cavtatu: izrada idejnog projekta, ishođenje posebnih uvjeta, glavni projekt – arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt instalacije vodovoda i kanalizacije, projekt elektrotehničkih instalacija, elaborat krajobraznog uređenja; troškovnih građevinsko obrtničkih radova, te ishođenje potvrda na glavni projekt). U 2024. godini su bili izvršeni rashodi z iznosu 6.900 €, te je u 2025. godini u cijelosti izvršen.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Konavle". 

KLASA: 
URBROJ: 
U Cavtatu, 


Predsjednik Općinskog vijeća

   Ivo Simović
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