## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: |  |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 2025 |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Unaprjeđenje poslovnog okruženja | 1.1.1. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture | A210508- Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi A206104- Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva | 2029 | Izgrađena i u radu poduzetnička zona Čilipi | 0 | 0 | N/P | 22787.5 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. nastavljene su pripremne aktivnosti za izgradnju i početak rada Poduzetničke zone Čilipi. Nabavljena je i postavljena ograda te su provedene usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora za izmještanje VOR-a. Za navedene aktivnosti utrošeno je 22.787,50 EUR. Aktivnost mjera održivog poslovanja malog poduzetništva nije financijski izvršena jer su sredstva uklonjena izmjenama Proračuna. Budući da su rokovi ključnih aktivnosti i ciljne vrijednosti pokazatelja određeni za kasnije godine provedbenog razdoblja, mjera je u tijeku.
Broj provedenih natječaja za financiranje programa za potpore poduzetnicima
2 | Unaprjeđenje poslovnog okruženja | 1.1.2. Poticanje ulaganja i umrežavanja poduzetnika | A206105- Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja | 2029 | Broj pripremljenih projekata uključenih u Strategiju razvoja Urbanog područja Dubrovnik | 0 | 0 | N/P | 0 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine za aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja nisu izvršeni proračunski rashodi jer su prvotno planirana sredstva uklonjena izmjenama Proračuna. U Godišnjem izvještaju nije evidentiran konkretan projekt pripremljen i uključen u Strategiju razvoja Urbanog područja Dubrovnik. Budući da je rok ključne aktivnosti utvrđen za 2029. godinu, a priprema prvog projekta planirana do 2027., u izvještajnom razdoblju nije utvrđeno kašnjenje te se mjera vodi kao mjera u tijeku.
3 | 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu | 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti gospodarstva | A206401- Poticanje projekata A206202- Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva | 2029 | A206401- Poticanje projekata | 0 | 0 | N/P | 0 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. za aktivnosti poticanja projektnih prijava te istraživačke i razvojne aktivnosti nisu izvršeni proračunski rashodi jer su prvotno planirana sredstva uklonjena izmjenama Proračuna. Nisu evidentirane uspješne prijave projekata niti nova znanstveno-istraživačka aktivnost financirana iz rashoda Općine. Budući da su rokovi ključnih aktivnosti utvrđeni za 2029., a ciljne vrijednosti pokazatelja za kasnije godine, nije utvrđeno kašnjenje u odnosu na Provedbeni program. U idućem razdoblju potrebno je intenzivirati pripremu projektnih prijava i nastavak istraživačkih aktivnosti.
A206202- Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva
4 | 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu | 1.2.3.Razvoj kulturnih i kreativnih industrija | A203113- Ulaganja u vlastite proizvode- izdavaštvo A203210- Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.umjet.amat.izložba i manifestacija | 2029 | A203113- Ulaganja u vlastite proizvode- izdavaštvo | 0 | 0 | N/P | 89447.31 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. uspješno su provedene izdavačke aktivnosti i programi javnih potreba u kulturi. Tiskano je pet publikacija, uključujući monografiju Vlaho Bukovac i edukativnu bojanku, te je na temelju javnog natječaja odobreno deset projekata tradicijske kulture, kulturno-umjetničkog amaterizma, izložbi i manifestacija. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 89.447,31 EUR. Aktivnosti se provode u skladu s planiranom dinamikom, a s obzirom na to da je krajnji rok provedbe 2029. godina, mjera ima status U TIJEKU
A203210- Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.umjet.amat.izložba i manifestacija
5 | 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom | A206203- Pilot projekti u ruralnom području- dodatne pogodnosti postojećih prostora | 2029 | Broj projekata koji doprinose davanju dodatne „vrijednosti“ postojećim ruralnim područjima | 0 | 0 | N/P | 14040 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje turističke ponude i valorizaciju ruralnog prostora kroz pilot projekte. U okviru projekta Kulturno-sportski most HR–BiH nabavljeno je 400 stolica za Dom kulture Gruda, a izrađeni su i dizajn, tabla i logotip za Eko park Konavle. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 14.040,00 EUR. Budući da se radi o višegodišnjoj mjeri čiji je završetak planiran do 2029. godine, mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
6 | 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | A206201- Potpore u turizmu i ruralnom razvoju, A206205- Potpore u poljoprivredi i stočarstvu A206202- Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva A206204- Podrška razvoju poljoprivrede A206206- Krajobrazno uređenje tržnice/ ribarnica T206610: „Crossmart“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027, T206611: „CIRCUS“ Interreg VI-B IPA ADRION | 2029 | Broj provedenih natječaja za dodjelu sredstava | 0 | 0 | N/P | 37728.3 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti usmjerene na razvoj poljoprivredne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Izvršeni su radovi na čišćenju vodovodnog kanala na Grudi, laboratorijske usluge za kontrolu kvalitete vina i maslinovog ulja te aktivnosti vezane uz privremenu tržnicu na Grudi. Izrađena je i glavna projektna dokumentacija za uređenje zelene tržnice/ribarnice. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 37.728,30 EUR. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
Broj znanstveno istraživačkih radnji iz područja poljoprivrede na području Općine
Broj realiziranih projekata
7 | 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju | K210105- Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, K210102- Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu, K210101- Dogradnja- rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi, K210103- Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu te A204303- Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno- obrazovnim ustanovama | 2029 | K210102- Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu | 0 | 0 | N/P | 8661323.66 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine započela je izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, koja predstavlja najveću investiciju u području obrazovne infrastrukture. Za provedbu projekta utrošeno je 8.661.323,66 EUR za građevinske radove, projektiranje, stručni nadzor, vođenje projekta, izmještanje dalekovoda i izgradnju pristupne prometnice. Aktivnosti vezane uz izgradnju dječjih vrtića na Grudi, u Cavtatu i Čilipima te program pomoći učenicima s teškoćama nisu financijski izvršene tijekom izvještajne godine. Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
K210101- Dogradnja- rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi
K210103- Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu
8 | 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi | A204306- Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, K210302- Ulaganja u zdravstvene ustanove- ambulante, A204201- Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge, A204202- Program financiranja rada specijalističke ambulante- fizijatrija, logoped, stomatolog, obitelj. I sl., A204203- Program financiranja rada specijalističke ambulante- kardiologija, A204204- Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći te A204205- Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove | 2029 | A204201- Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge | 0 | 0 | N/P | 117361.79 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljeno je unaprjeđenje dostupnosti zdravstvenih usluga i zdravstvene infrastrukture na području Općine Konavle. Osigurane su laboratorijske usluge, rad specijalističkih ambulanti fizijatrije, stomatologije i kardiologije, provedene aktivnosti prevencije ovisnosti te izvršena ulaganja u ambulantu na Grudi i nabavu vozila za sanitetski prijevoz. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 117.361,79 EUR. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
A204202- Program financiranja rada specijalističke ambulante- fizijatrija, logoped, stomatolog, obitelj. I sl.
A204203- Program financiranja rada specijalističke ambulante- kardiologija
9 | 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti | A204403- Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma za starije i nemoćne osobe, A204302- Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu te brigu o mladeži i starijim osobama, A204303- Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno- obrazovnim ustanovama, A204304- Programi socijalno- humanitarnih udruga i ustanova, A204305- Programi za unaprjeđenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama, A204107- Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću, A204126- Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi te A204128- Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima | 2029 | A204304- Programi socijalno- humanitarnih udruga i ustanova | 0 | 0 | N/P | 124423.02 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljena je provedba programa usmjerenih na socijalnu uključenost i potporu ranjivim skupinama stanovništva. Financirani su programi socijalno-humanitarnih udruga, potpore osobama s invaliditetom, aktivnosti korisnika Doma za starije i nemoćne osobe, sufinanciranje boravka djece u vrtiću, produženog boravka u osnovnim školama te prijevoza umirovljenika. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 124.423,02 EUR. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
A204305- Programi za unaprjeđenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama
A204126- Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi
10 | 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva | A203212- Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva | 2029 | A203212- Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva | 0 | 0 | N/P | 20000 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine proveden je program poticanja glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi. Financirana su četiri programa kulturnih udruga i organizacija u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR, čime je pružena potpora razvoju kulturnog stvaralaštva i očuvanju kulturnog identiteta lokalne zajednice. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
11 | 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa | A203407- Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu, T210202- Izgradnja sportskih igrališta/objekata- Boćarski dom, Dubravka, T210203- Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta, K210204- Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi te A209226- Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda | 2029 | A203407- Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu | 0 | 0 | N/P | 327140.15 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljena su ulaganja u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture te financiranje sportskih programa. Osigurana su sredstva za rad sportskih udruga putem Zajednice sportova Općine Konavle, nastavljeno je uređenje sportskih i dječjih igrališta te aktivnosti pripreme projekta izgradnje Boćarskog doma u Dubravci. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 327.140,15 EUR. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
T210202- Izgradnja sportskih igrališta/objekata- Boćarski dom, Dubravka
T210203- Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta
12 | 2.2. Poticanje demografskog razvoja | 2.2.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika | A204001- Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću A2040003- Pomoć za novorođeno dijete A204004- Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata A204108- Pomoć za nabavu školskih udžbenika A204111- Stipendije učenicima i studentima A204112- Sufinanciranje prijevoza učenika | 2029 | A204001- Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću | 0 | 0 | N/P | 351732.02 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljena je provedba demografskih mjera usmjerenih na potporu obiteljima s djecom i mladima. Osigurane su potpore za boravak djece u vrtiću, novorođenu djecu, nabavu školskih udžbenika, stipendije te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 351.732,02 EUR. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
A2040003- Pomoć za novorođeno dijete
A204111- Stipendije učenicima i studentima
13 | 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom | T209307- Nabava kamiona za komunalni otpad K209604- Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad T206608- „TO 0 WASTE“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027, T206609- „Waterlink“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027 K209432- Komunalna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone | 2029 | K209604- Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | 0 | 0 | N/P | 1028204.05 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine provedene su značajne aktivnosti usmjerene na unapređenje sustava gospodarenja otpadom i vodama. Nabavljeno je komunalno vozilo za gospodarenje otpadom, provedeni su projekti „TO 0 WASTE” i „WATERLINK” financirani iz programa Interreg VI-A IPA, kojima je nabavljena komunalna i laboratorijska oprema te unaprijeđen sustav upravljanja otpadom i vodnim resursima. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 1.028.204,05 EUR. Aktivnosti vezane uz reciklažno dvorište za građevinski otpad i komunalnu infrastrukturu buduće poduzetničke zone nisu financijski izvršene tijekom izvještajne godine. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
T206608- „TO 0 WASTE“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027, T206609- „Waterlink“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027
K209432- Komunalna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone
14 | 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice | 3.1.2. Unaprjeđenje energetske infrastrukture, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije | A209503- Mjere energetske učinkovitosti K209204- Rekonstrukcija javne rasvjete- Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete T209233- Energetska infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone | 2029 | A209503- Mjere energetske učinkovitosti | 0 | 0 | N/P | 673.5 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti na unapređenju energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, pri čemu su izvršeni radovi postavljanja reflektora na boćarskom igralištu u Lovornom. Aktivnosti vezane uz mjere energetske učinkovitosti javnih zgrada te razvoj energetske infrastrukture unutar buduće poduzetničke zone nisu financijski realizirane tijekom izvještajne godine zbog izmjena proračuna i ovisnosti o pripremi projektne dokumentacije te drugim preduvjetima za provedbu. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 673,50 EUR. Mjera ima status U TIJEKU.
K209204- Rekonstrukcija javne rasvjete- Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete
T209232- Energetska infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone
15 | 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti | 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture | A209124: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima T209231- Kružni tok, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona T209232- Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone | 2029 | A209124: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 0 | 0 | N/P | 373507.1 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljeno je održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te priprema projektne dokumentacije za razvoj prometne infrastrukture buduće poduzetničke zone u Čilipima. Provedeni su radovi na uređenju pješačkih površina, plaža, dječjih igrališta i druge komunalne infrastrukture te je nastavljena izrada projektne dokumentacije za prometno povezivanje poduzetničke zone s državnom cestom D8. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 373.507,10 EUR. Mjera se provodila u skladu s planiranom dinamikom te ima status U TIJEKU.
T209231- Kružni tok, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona
T209232- Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone
16 | 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine | 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine | T203106- Arheološka istraživanja, zaštita i održavanje arheoloških lokaliteta | 2029 | T203106- Arheološka istraživanja, zaštita i održavanje arheoloških lokaliteta | 0 | 0 | N/P | 8833.06 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti usmjerene na istraživanje, zaštitu i očuvanje arheološke baštine na području Općine Konavle. Provedena su arheološka istraživanja na lokalitetu Rat u Cavtatu temeljem Programa zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine, financiranog od strane Ministarstva kulture i medija. Za provedbu aktivnosti utrošeno je ukupno 8.833,06 EUR. Provedenim istraživanjima doprinosi se zaštiti, dokumentiranju i valorizaciji arheološke baštine te stvaranju preduvjeta za njezino održivo korištenje. Mjera ima status U TIJEKU
17 | 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika | T210406- Ulaganje u objekt za javnu namjenu- kultura, Spomenu kuća hrvatskog lijeričara, T210407- Ulaganje u objekt za javnu namjenu- kultura, Muzej iseljeništva (Strani), T203108- Konzervatorsko- restauratorski radovi, A203136- Mauzolej Račić, restauratorski radovi te A203209- Institucionalne potpore strukovnih udruga u kulturi | 2029 | T203108- Konzervatorsko- restauratorski radovi | 0 | 0 | N/P | 48981.26 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti zaštite, obnove i valorizacije kulturne baštine. Izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima kulturne baštine i Mauzoleju Račić te su osigurane institucionalne potpore udrugama u kulturi. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 48.981,26 EUR. Projekti Spomen kuće hrvatskog lijeričara i Muzeja iseljeništva tijekom 2025. godine nisu imali financijsko izvršenje, pri čemu su za Spomen kuću u prethodnom razdoblju izrađena projektna rješenja i ishođena građevinska dozvola. S obzirom na višegodišnji karakter planiranih ulaganja, mjera ima status U TIJEKU.
T210406- Ulaganje u objekt za javnu namjenu- kultura, Spomenu kuća hrvatskog lijeričara
A203136- Mauzolej Račić, restauratorski radovi
18 | 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru | 4.1.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom | T210501- Legalizacija objekata, K208101- Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana, K208102- Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko- katastarskih podloga te A210505- Registar imovine- rješavanje imovinsko- pravnih odnosa, procjena imovine | 2029 | T210501- Legalizacija objekata | 0 | 0 | N/P | 62764.34 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti razvoja sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom Općine. Provedene su aktivnosti izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle i urbanističkih planova uređenja, uključujući dovršetak izmjena i dopuna UPU-a „Cavtat sa Zvekovicom“. Nastavljeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, procjena nekretnina, izrada geodetskih elaborata i druge aktivnosti povezane s upravljanjem općinskom imovinom. Aktivnost legalizacije objekata tijekom 2025. godine nije imala financijsko izvršenje. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 62.764,34 EUR. Mjera ima status U TIJEKU.
K208101- Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
K208102- Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko- katastarskih podloga
19 | 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije | 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva | A207103- Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu, A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja te K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja | 2029 | A207103- Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu | 0 | 0 | N/P | 5166.25 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljeno je unapređenje operativnih kapaciteta vatrogasne postrojbe nabavom vatrogasne opreme. Nabavljena su dva kompleta dišnih aparata te nedostajuća vatrogasna armatura, uključujući naprtnjače, cijevi i drugu opremu, za što je utrošeno 5.166,25 EUR. Aktivnosti izrade protupožarnih elaborata i analize stanja sustava zaštite i spašavanja te izrade i ažuriranja planske dokumentacije tijekom izvještajne godine nisu realizirane. S obzirom na provedenu nabavu opreme i višegodišnji karakter aktivnosti, mjera ima status U TIJEKU.
A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
20 | 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije | 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite | A207302- Redovan rad hrvatske gorske službe spašavanja te A207304- Razvoj civilne zaštite | 2029 | A207302- Redovan rad hrvatske gorske službe spašavanja | 0 | 0 | N/P | 5000 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine osigurano je redovno financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Dubrovnik, temeljem zaključenog sporazuma o načinu i uvjetima financiranja i programa javnih potreba. Za navedenu namjenu utrošeno je 5.000,00 EUR, odnosno 100 % planiranih sredstava. Aktivnost razvoja civilne zaštite, koja obuhvaća opremanje postrojbi i druge aktivnosti jačanja sustava, tijekom 2025. godine nije imala financijsko izvršenje. Za provedbu mjere ukupno je utrošeno 5.000,00 EUR. S obzirom na kontinuirani karakter aktivnosti, mjera ima status U TIJEKU
A207304- Razvoj civilne zaštite
21 | 4.3. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa | 4.3.1. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture | K209202- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova | 2029 | K209202- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova | 0 | 0 | N/P | 23375 | N/P | U TIJEKU | Tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti razvoja prometne infrastrukture kroz izradu projektne, geodetske i prometne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina na području Općine Konavle. Izrađena je dokumentacija za više prometnih zahvata na području Močića, Ljute, Cavtata i drugih naselja. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 23.375,00 EUR, odnosno 68,8 % planiranih sredstava. Provedene aktivnosti stvaraju projektne preduvjete za buduću rekonstrukciju i unapređenje prometne infrastrukture. Mjera ima status U TIJEKU.
| Datum: | 15.02.2026.
| Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora: | PERICA PUŠIĆ
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
| POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S: | BOŽO LASIĆ, općinski načelnik
Note on A3: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU-KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja